Załącznik nr 1

do uchwały Nr VI/……/2024

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 23 września 2024 r.

Tryb i harmonogram opracowania projektu strategii, w tym tryb konsultacji

| Lp. | Zadanie | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przyjęcie trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033. | IV kwartał 2022 r. |
| 2 | Powołanie w drodze Zarządzenia Burmistrza Krobi zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033. | IV kwartał 2022 r. |
| 3 | Przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Wyciągnięcie wniosków dla Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033. | IV kwartał 2022 r. - II kwartał 2023 r. |
| 4 | Wypracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033. | IV kwartał 2022 r. - II kwartał 2023 r. |
| 5 | Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033. | II kwartał 2023 r. |
| 6 | Ogłoszenie i przeprowadzenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033: - zamieszczenie ogłoszenia o konsultacjach na stronie internetowej www.krobia.pl, w którym określony zostanie szczegółowo przedmiot konsultacji, termin konsultacji i sposób zgłaszania uwag oraz termin i miejsce spotkań konsultacyjnych; - wyłożenie projektu strategii do informacji publicznej (w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krobi oraz na stronie BIP Gminy Krobia); - przesłanie projektu strategii do konsultacji z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; - przygotowanie sprawozdania z przebiegu przeprowadzonych konsultacji; - aktualizacja projektu strategii w oparciu o przeprowadzone konsultacje. | II kwartał 2023 r. – I kwartał 2024 r. |
| 7 | Przedłożenie projektu Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033 Zarządowi Województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa. | I kwartał 2024 r. – III kwartał 2024 r. |
| 8 | Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z opiniowania. | I kwartał 2024 r. – III kwartał 2024 r. |
| 9 | Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033. | I kwartał 2024 r. – III kwartał 2024 r. |
| 10 | Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji. | I kwartał 2024 r. – III kwartał 2024 r. |
| 11 | Uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033 lub przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033. | I kwartał 2024 r. – I kwartał 2025 r. |
| 12 | Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033 przez Radę Gminy w drodze uchwały. | I kwartał 2024 r. – I kwartał 2025 r. |